*Приложение № 1*

к приказу ГБУ НАО «НРЦРО»

 от 14 сентября 2023 г. № 573

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

по подготовке и проведению социально-психологического тестирования (далее – Тестирование)

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

(далее - образовательные организации), направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств

и психотропных веществ в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| **1. Мероприятия по подготовке к проведению социально-психологического тестирования** |
| 1.1. | Разработка методических рекомендаций по проведению Тестирования в образовательных организациях Ненецкого автономного округа в 2022-2023 учебном году | август 2023 | ГБУ НАО «НРЦРО» |
| 1.2. | Размещение на сайте Регионального оператора (ГБУ НАО «НРЦРО») информацию по актуальным вопросам проведения Тестирования.Освещение в СМИ материалов с разъяснениями целей и задач Тестирования. | август - сентябрь 2023 | ГБУ НАО «НРЦРО» |
| 1.3. | Организационно-методическое сопровождение координаторов образовательных организаций по вопросу процедуры проведения Тестирования. | в течение всего периода проведения Тестирования  | ГБУ НАО «НРЦРО» |
| 1.4. | **Издание приказов в образовательных организациях:**- о подготовке и проведении Тестирования в 2023-2024 учебном году *(приложение 1 к* *методическим рекомендациям по проведению Тестирования)*; - о создании Комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение Тестирования *(приложение 2 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования).*Информацию о должностном лице, ответственного за организацию и проведение Тестирования направить в ГБУ НАО «НРЦРО» (центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР») по адресу 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.39 «А» *(приложение № 7 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования)* | до 30.09.2023 | Руководители образовательных организаций |
| 1.5. | **Информационно-мотивационная кампания в образовательных организациях** *(приложение 5 к Порядку проведения Тестирования):*- проведение разъяснительной работы с педагогическими коллективами образовательных организаций по вопросу процедуры проведения тестирования;- информационно-мотивационная кампания с обучающимися, а также их родителями (законными представителями) о порядке и условиях прохождения Тестирования*.* | 01.09.2023 - 30.09.2023 | Образовательные организацииГБУ НАО «НРЦРО» |
| 1.6. | Сбор информированных согласий (отказов) в письменной форме на участие в Тестирование обучающихся, достигших 15 лет и одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15 лет *(приложение 6 к методическим рекомендациям по проведению Тестирования).* | до 30.09.2023 | Образовательные организации |
| 1.7. | **Издание приказов в образовательных организациях:**- об утверждении поимённых списков (с указанием ФИО обучающегося, возраста, количества полных лет, класса или группы), подлежащих Тестированию обучающихся, составленных по итогам получения информированных согласий *(приложение 3* *к методическим рекомендациям по проведению Тестирования).*- об утверждении графика (расписания) проведения Тестирования в учреждении *(приложение 4* *к методическим рекомендациям по проведению Тестирования).* | до 01.10.2023 | Образовательные организации |
| **2. Мероприятия по организации социально-психологического тестирования** |
| 2.1. | Проведение Тестирования в образовательных организациях с учетом положений единой методики, разработанной Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России. | 15.09.2023-15.10.2023 | Образовательные организации |
| **3. Мероприятия по подведению итогов социально-психологического тестирования** |
| 3.1. | Направление Акта передачи данных об участии в Тестировании Региональному оператору - ГБУ НАО «НРЦРО» (центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР») по адресу 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.39 «А» по установленным формам в установленные сроки *(приложение 8* *к методическим рекомендациям по проведению Тестирования).* | в трехдневный срок с момента проведения Тестирования | Образовательные организации |
| 3.2. | Статистическая и аналитическая обработка полученных результатов Тестирования с момента их получения от образовательных организаций, проводящих Тестирование - направление отчета в ДОКиС НАО | до 15.11.2023 | ГБУ НАО «НРЦРО» |
| 3.3. | Публикация итогов Тестирования на официальном сайте Регионального оператора. | Декабрь 2023 | ГБУ НАО «НРЦРО» |
| 3.4 | Направление В медицинскую организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры, поименные списки обучающихся для прохождения профилактических медицинских осмотров | До 15 декабря 2023  | Образовательные организации |
| 3.5. | Принятие дополнительных мер по повышению эффективности проведения антинаркотической профилактической работы в тех образовательных организациях, где количество обучающихся, находящихся в группе риска превышает средний показатель, выявленный по результатам Тестирования в округе. Индивидуальные консультации со специалистами (социальный педагог, педагог-психолог) по результатам Тестирования и организационно-методической работе в образовательных организациях Ненецкого автономного округа. | 11.01.2024 -30.05.2024 | Образовательные организацииГБУ НАО «НРЦРО» |